Приложение 2 к приказу

Департамента образования и науки

Ивановской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ -о

П Л А Н

мероприятий по развитию профильных агротехнологических классов

в общеобразовательных организациях Ивановской области

в 2025-2026 учебном году

| № п/п | Этапы / мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.Методическое сопровождение агротехнологических классов** | | | |
| 1. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Инновационный проект «Агроклассы»: методика, технологии, ресурсы» | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее –УНОИ) | сентябрь 2025 |
| 2. | Курсы повышения квалификации «на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов» на базе ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» | Департамент образования и науки Ивановской области (далее –Департамент),  руководители муниципальных органов управления образованием  (далее –МОУО) | 18.08.2025 - 07.11.2025 |
| 3. | Презентация опыта работы региональных инновационных площадок в рамках инновационного проекта «Агроклассы» | УНОИ | ноябрь 2025 года |
| 4. | Стажировки для учителей-кураторов на базе ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» (в течение года) | УНОИ  ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» | в течение года |
| 5. | Стажировки на базе региональных инновационных площадок в рамках инновационного проекта «Агроклассы» | УНОИ | в течение года |
| **II.Организационные мероприятия для обучающихся** | | | |
| 1. | Участие в Агродиктанте | Руководители общеобразовательных организаций (далее –ОО) , на базе которых открыты агротехнологические классы | 08.10-12.10.2025 |
| 2. | Образовательный тур для школьников « #Агротур37» | УНОИ | сентябрь 2025 |
| 3. | Образовательный интенсив "Агрошкола" | УНОИ | сентябрь-октябрь 2025 |
| 4. | Региональный ученический форум "АгроЯ!" | УНОИ | ноябрь 2025 |
| 5. | Экскурсии на АПК, фермерские хозяйства Ивановской области | Руководители ОО, на базе которых работают агротехнологические классы | В течение года,  по графикам ОО |
| 6. | Олимпиада «Агровызов: новые горизонты» | ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» | март 2026 |
| 7. | Образовательные программы для обучающихся агротехнологических классов на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» | УНОИ | в течение года |
| **III. Организационно-методическая работа** | | | |
| 1. | Родительские собрания по тематике «Агротехнологический класс» | МОУО; ОО | сентябрь 2025 |
| 2. | Организация участия команд обучающихся в региональном этапе конкурса «Школьный Агростартап» | УНОИ;  Ивановское региональное отделение Российского союза сельской молодежи | сентябрь – ноябрь 2025 |
| 3. | Организация участия педагогических работников в конкурсе региональных материалов по организации учебного процесса в агротехнологических классах | УНОИ | апрель 2026 |
| 4. | Организация участия педагогических работников и обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях агротехнологической направленности | УНОИ;  ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» | в течение года |