|  | Приложение 24 к приказу Департамента образования и науки Ивановской области от __________№ _________-о |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ осуществления этапов подготовки и проведения экзамена в ППЭ

№ п\п; Этап контроля; Регламентный срок (используется для определения фактов несвоевременного выполнения в ППЭ этапов подготовки или проведения экзаменов, и цветовой индикации таких фактов в системе мониторинга готовности ППЭ). Не ранее; Не позднее; Обоснование (выдержка текста из методических рекомендаций, на основании которого определен срок). 1; Техническая подготовка; 5 календарных дней до экзамена; 17:00 за день до экзамена; Не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 17:00 календарного дня, предшествующего экзамену, и до проведения контроля технической готовности. 2; Контроль технической готовности; 2 рабочих дня до экзамена; 17:00 за день до экзамена; Не ранее чем за 2 рабочих дня, но не позднее 17:00 календарного дня, предшествующего экзамену. Статус «Контроль технической готовности завершён» может быть передан при условии наличия сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных актов технической готовности станций, необходимых для проведения экзамена. 2.1; Авторизация; 2 рабочих дня до экзамена; 17:00 за день до экзамена. 3; Скачивание ключа; 9:30; 10:00. 4; Начало экзаменов; 10:05; 11:00; Определено, исходя из ориентировочного времени печати: «Ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 участников экзаменов) до 20 минут при скорости печати принтера не менее 25 страниц в минуту». 4.1.; Аудирование успешно завершено; 10:40; 11:35; Аудирование проводится в начале экзамена и занимает 30 минут, сроки определены в соответствии со сроками начала экзамена. Статус передаётся только при проведении письменной части экзамена по иностранным языкам. 4.2.; Ожидание участника; 10:30; Отмена статуса до 12:00 (допустимо до 16:30); Определено, исходя из среднего времени начала экзамена. Время отмены соответствует определенному Порядком периоду ожидания участников (2 часа), по истечении которого можно принимать решение о завершении экзамена в ППЭ, либо времени завершения экзаменов.. 5; Завершение экзаменов; 10:30; 16:30; Определено с учетом максимальной продолжительности выполнения экзаменационной работы для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов: 5 часов 25 минут (325 минут). 6; Передача бланков; 11:00; 19:00; На обработку бланков, включая их комплектацию, приёмку у организаторов и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2-х часов. 7; Передача Журналов; 10:30; 19:00.