|  | Приложение N 2 к методическим рекомендациям по мониторингу реализации государственных программ Ивановской области |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| ОТЧЕТ | |
| о ходе реализации государственной программы  (комплексной программы) Ивановской области | |
| «Развитие образования и науки Ивановской области» | |
| на 30 сентября 2024 года | |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  уровня  государственной программы (комплексной программы) | | | | | | | Бюджет | | Структурные элементы государственной программы (комплексной программы) | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент кассового исполнения | Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований | Показатели | | | | | Мероприятия (результаты) | | | | | Контрольные точки | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | | | 66,36% | - |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Отсутствие отклонений | | | | | | | Отсутствие отклонений | | | | | Отсутствие отклонений | | | | | Отсутствие отклонений | | | | |
|  | | | | | | | Ведомственный проект  «Развитие общего, профессионального и дополнительного образования»; Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования»; Проект, входящий в Нацпроекты «Современная школа»; Проект, входящий в Нацпроекты «Социальная активность»; Проект, входящий в Нацпроекты «Успех каждого ребенка»; Проект, входящий в Нацпроекты «Цифровая образовательная среда»; Региональный проект  «Модернизация школьной системы образования Ивановской области»; | | | | | Ведомственный проект  «Оказание поддержки реализации научных, образовательных проектов и развитие инфраструктуры»; Ведомственный проект  «Развитие общего, профессионального и дополнительного образования»; Ведомственный проект  «Социальная поддержка в сфере образования»; Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования»; Проект, входящий в Нацпроекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Проект, входящий в Нацпроекты «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»; Проект, входящий в Нацпроекты «Современная школа»; Проект, входящий в Нацпроекты «Социальная активность»; Проект, входящий в Нацпроекты «Успех каждого ребенка»; Проект, входящий в Нацпроекты «Цифровая образовательная среда»; Региональный проект  «Модернизация школьной системы образования Ивановской области»; | | | | | Ведомственный проект  «Развитие общего, профессионального и дополнительного образования»; Проект, входящий в Нацпроекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Проект, входящий в Нацпроекты «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»; Проект, входящий в Нацпроекты «Современная школа»; Проект, входящий в Нацпроекты «Социальная активность»; Проект, входящий в Нацпроекты «Успех каждого ребенка»; Проект, входящий в Нацпроекты «Цифровая образовательная среда»; Региональный проект  «Модернизация школьной системы образования Ивановской области»; | | | | |
| 1. Сведения о достижении показателей государственной программы (комплексной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | | | | | Наименование показателя | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | | | Индикатор (фактическое/ прогнозное) | | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| 1 | 2 | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 |
| Показатели государственной программы (комплексной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | Уровень образования | | | | | Процент | | 70,45 | | | 71,79 | | 71,79 | | | Прогноз | |  | | Данные за 2024 год будут представлены в апреле 2025 года |
| 2 |  | |  | |  | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | Процент | | 27,56 | | | 29,26 | | 0,00 | | | Прогноз | |  | | Данные за 2024 год будут представлены в апреле 2025 года |
| 3 |  | |  | |  | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | Процент | | 7,30 | | | 8,50 | | 7,60 | | | Факт | |  | |  |
| 4 |  | |  | |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | | | Процент | | 9,00 | | | 88,20 | | 108,37 | | | Факт | |  | |  |
| 5 |  | |  | |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | Процент | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | Факт | |  | |  |
| 6 |  | |  | |  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | | | | Процент | | 62,30 | | | 62,70 | | 97,63 | | | Факт | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы) | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей | | | Исполнение, рублей | | Процент исполнения, (7) / (4) \* 100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Государственная программа (комплексная программа) «Развитие образования и науки Ивановской области», (всего), в том числе:** | **12 772 687 168,18** | **12 505 978 353,92** | **12 505 978 353,92** | **10 497 547 711,46** | **8 298 418 822,69** | **66,36%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 12 772 687 168,18 | 12 505 978 353,92 | 12 505 978 353,92 | 10 497 547 711,46 | 8 298 418 822,69 | 66,36% |  |
|  | - областной бюджет | 10 510 563 937,94 | 10 335 290 543,31 | 10 335 290 543,31 | 9 346 664 786,36 | 7 377 889 980,18 | 71,39% |  |
|  | - федеральный бюджет | 2 262 123 230,24 | 2 170 687 810,61 | 2 170 687 810,61 | 1 150 882 925,10 | 920 528 842,51 | 42,41% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **1** | **Структурный элемент «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе:** | **55 267 751,88** | **55 267 751,88** | **55 267 751,88** | **50 471 789,94** | **38 600 596,97** | **69,84%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 55 267 751,88 | 55 267 751,88 | 55 267 751,88 | 50 471 789,94 | 38 600 596,97 | 69,84% |  |
|  | - областной бюджет | 4 827 741,27 | 4 827 741,27 | 4 827 741,27 | 4 408 805,05 | 3 371 833,94 | 69,84% |  |
|  | - федеральный бюджет | 50 440 010,61 | 50 440 010,61 | 50 440 010,61 | 46 062 984,89 | 35 228 763,03 | 69,84% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (всего),  в том числе:* | *55 267 751,88* | *55 267 751,88* | *55 267 751,88* | *50 471 789,94* | *38 600 596,97* | *69,84%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 55 267 751,88 | 55 267 751,88 | 55 267 751,88 | 50 471 789,94 | 38 600 596,97 | 69,84% |  |
|  | - областной бюджет | 4 827 741,27 | 4 827 741,27 | 4 827 741,27 | 4 408 805,05 | 3 371 833,94 | 69,84% |  |
|  | - федеральный бюджет | 50 440 010,61 | 50 440 010,61 | 50 440 010,61 | 46 062 984,89 | 35 228 763,03 | 69,84% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **2** | **Структурный элемент «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе:** | **28 500 911,70** | **28 500 911,70** | **28 500 911,70** | **28 500 911,70** | **23 100 785,06** | **81,05%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 28 500 911,70 | 28 500 911,70 | 28 500 911,70 | 28 500 911,70 | 23 100 785,06 | 81,05% |  |
|  | - областной бюджет | 406 152,07 | 285 011,70 | 285 011,70 | 285 011,70 | 231 010,43 | 81,05% |  |
|  | - федеральный бюджет | 28 094 759,63 | 28 215 900,00 | 28 215 900,00 | 28 215 900,00 | 22 869 774,63 | 81,05% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *2.1* | *Мероприятие (результат) «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (всего),  в том числе:* | *3 778 386,40* | *3 778 386,40* | *3 778 386,40* | *3 778 386,40* | *3 778 177,42* | *99,99%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 778 386,40 | 3 778 386,40 | 3 778 386,40 | 3 778 386,40 | 3 778 177,42 | 99,99% |  |
|  | - областной бюджет | 37 786,40 | 37 786,40 | 37 786,40 | 37 786,40 | 37 784,31 | 99,99% |  |
|  | - федеральный бюджет | 3 740 600,00 | 3 740 600,00 | 3 740 600,00 | 3 740 600,00 | 3 740 393,11 | 99,99% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *2.2* | *Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» (всего),  в том числе:* | *5 996 568,65* | *5 996 568,65* | *5 996 568,65* | *5 996 568,65* | *5 916 739,51* | *98,67%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 996 568,65 | 5 996 568,65 | 5 996 568,65 | 5 996 568,65 | 5 916 739,51 | 98,67% |  |
|  | - областной бюджет | 181 106,06 | 59 965,69 | 59 965,69 | 59 965,69 | 59 167,41 | 98,67% |  |
|  | - федеральный бюджет | 5 815 462,59 | 5 936 602,96 | 5 936 602,96 | 5 936 602,96 | 5 857 572,10 | 98,67% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *2.3* | *Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» (всего),  в том числе:* | *18 725 956,65* | *18 725 956,65* | *18 725 956,65* | *18 725 956,65* | *13 405 868,13* | *71,59%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 18 725 956,65 | 18 725 956,65 | 18 725 956,65 | 18 725 956,65 | 13 405 868,13 | 71,59% |  |
|  | - областной бюджет | 187 259,61 | 187 259,61 | 187 259,61 | 187 259,61 | 134 058,71 | 71,59% |  |
|  | - федеральный бюджет | 18 538 697,04 | 18 538 697,04 | 18 538 697,04 | 18 538 697,04 | 13 271 809,42 | 71,59% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **3** | **Структурный элемент «Оснащение прогулочных площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» (всего), в том числе:** | **129 900 000,00** | **129 900 000,00** | **129 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *3.1* | *Мероприятие (результат) «Оснащены прогулочные площадки муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» (всего),  в том числе:* | *129 900 000,00* | *129 900 000,00* | *129 900 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 129 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4** | **Структурный элемент «Развитие общего, профессионального и дополнительного образования» (всего), в том числе:** | **11 850 150 013,60** | **11 592 041 199,34** | **11 592 041 199,34** | **9 827 132 450,05** | **7 742 257 139,35** | **66,79%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 11 850 150 013,60 | 11 592 041 199,34 | 11 592 041 199,34 | 9 827 132 450,05 | 7 742 257 139,35 | 66,79% |  |
|  | - областной бюджет | 9 841 677 253,60 | 9 675 124 999,34 | 9 675 124 999,34 | 8 903 539 920,57 | 7 026 371 090,67 | 72,62% |  |
|  | - федеральный бюджет | 2 008 472 760,00 | 1 916 916 200,00 | 1 916 916 200,00 | 923 592 529,48 | 715 886 048,68 | 72,62% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.1* | *Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *265 744 400,00* | *256 744 400,00* | *256 744 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 265 744 400,00 | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 265 744 400,00 | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.2* | *Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *256 744 400,00* | *256 744 400,00* | *256 744 400,00* | *253 000 000,00* | *141 310 837,93* | *55,04%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 253 000 000,00 | 141 310 837,93 | 55,04% |  |
|  | - областной бюджет | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 256 744 400,00 | 253 000 000,00 | 141 310 837,93 | 55,04% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.3* | *Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *530 237 673,00* | *530 237 673,00* | *530 237 673,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 530 237 673,00 | 530 237 673,00 | 530 237 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 37 116 637,01 | 37 116 637,01 | 37 116 637,01 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 493 121 035,99 | 493 121 035,99 | 493 121 035,99 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.4* | *Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *530 237 673,00* | *530 237 673,00* | *530 237 673,00* | *530 237 673,00* | *327 685 178,22* | *61,8%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 530 237 673,00 | 530 237 673,00 | 530 237 673,00 | 530 237 673,00 | 327 685 178,22 | 61,8% |  |
|  | - областной бюджет | 37 116 637,01 | 37 116 637,01 | 37 116 637,01 | 37 116 637,01 | 22 937 962,47 | 61,8% |  |
|  | - федеральный бюджет | 493 121 035,99 | 493 121 035,99 | 493 121 035,99 | 493 121 035,99 | 304 747 215,75 | 61,8% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.5* | *Мероприятие (результат) «Созданы безопасные условия пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *297 426 056,30* | *294 000 000,00* | *294 000 000,00* | *0,00* | *189 104 225,75* | *64,32%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 297 426 056,30 | 294 000 000,00 | 294 000 000,00 | 0,00 | 189 104 225,75 | 64,32% |  |
|  | - областной бюджет | 297 426 056,30 | 294 000 000,00 | 294 000 000,00 | 0,00 | 189 104 225,75 | 64,32% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.6* | *Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов общего образования» (всего),  в том числе:* | *220 682 212,60* | *93 475 105,79* | *93 475 105,79* | *0,00* | *54 240 402,21* | *58,03%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 220 682 212,60 | 93 475 105,79 | 93 475 105,79 | 0,00 | 54 240 402,21 | 58,03% |  |
|  | - областной бюджет | 220 682 212,60 | 93 475 105,79 | 93 475 105,79 | 0,00 | 54 240 402,21 | 58,03% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.7* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *4 320 115 307,00* | *4 320 115 307,00* | *4 320 115 307,00* | *4 317 009 611,00* | *3 244 530 887,26* | *75,1%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 320 115 307,00 | 4 320 115 307,00 | 4 320 115 307,00 | 4 317 009 611,00 | 3 244 530 887,26 | 75,1% |  |
|  | - областной бюджет | 4 320 115 307,00 | 4 320 115 307,00 | 4 320 115 307,00 | 4 317 009 611,00 | 3 244 530 887,26 | 75,1% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.8* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» (всего),  в том числе:* | *3 623 033 930,00* | *3 623 033 930,00* | *3 623 033 930,00* | *3 627 065 173,00* | *2 825 970 970,00* | *78%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 623 033 930,00 | 3 623 033 930,00 | 3 623 033 930,00 | 3 627 065 173,00 | 2 825 970 970,00 | 78% |  |
|  | - областной бюджет | 3 623 033 930,00 | 3 623 033 930,00 | 3 623 033 930,00 | 3 627 065 173,00 | 2 825 970 970,00 | 78% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.9* | *Мероприятие (результат) «Созданы и функционируют «Ресурсные классы» для обучающихся с расстройством аутистического спектра» (всего),  в том числе:* | *5 562 154,94* | *5 562 154,94* | *5 562 154,94* | *5 562 154,94* | *4 171 616,19* | *75%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 4 171 616,19 | 75% |  |
|  | - областной бюджет | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 5 562 154,94 | 4 171 616,19 | 75% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.10* | *Мероприятие (результат) «Возмещены затраты на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (всего),  в том числе:* | *20 339 280,00* | *20 339 280,00* | *20 339 280,00* | *20 339 280,00* | *15 316 830,00* | *75,31%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 15 316 830,00 | 75,31% |  |
|  | - областной бюджет | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 20 339 280,00 | 15 316 830,00 | 75,31% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.11* | *Мероприятие (результат) «Возмещены затраты на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (всего),  в том числе:* | *47 631 568,25* | *47 631 568,25* | *47 631 568,25* | *47 631 568,25* | *32 051 003,33* | *67,29%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 32 051 003,33 | 67,29% |  |
|  | - областной бюджет | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 47 631 568,25 | 32 051 003,33 | 67,29% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.12* | *Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» (всего),  в том числе:* | *44 246 900,28* | *44 246 900,28* | *44 246 900,28* | *44 254 423,80* | *15 205 840,80* | *34,37%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 44 246 900,28 | 44 246 900,28 | 44 246 900,28 | 44 254 423,80 | 15 205 840,80 | 34,37% |  |
|  | - областной бюджет | 44 246 900,28 | 44 246 900,28 | 44 246 900,28 | 44 254 423,80 | 15 205 840,80 | 34,37% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.13* | *Мероприятие (результат) «Проведено научно-методическое сопровождение мероприятий по формированию здоровьесберегающей среды в образовательных организациях Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *80 000,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | *51 660,00* | *64,58%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 660,00 | 64,58% |  |
|  | - областной бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 660,00 | 64,58% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.14* | *Мероприятие (результат) «Разработаны учебно-методические пособия» (всего),  в том числе:* | *169 150,00* | *169 150,00* | *169 150,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 169 150,00 | 169 150,00 | 169 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 169 150,00 | 169 150,00 | 169 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.15* | *Мероприятие (результат) «Организовано образование учащихся с применением дистанционных образовательных технологий» (всего),  в том числе:* | *962 797,75* | *962 797,75* | *962 797,75* | *962 797,75* | *696 853,06* | *72,38%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 962 797,75 | 962 797,75 | 962 797,75 | 962 797,75 | 696 853,06 | 72,38% |  |
|  | - областной бюджет | 962 797,75 | 962 797,75 | 962 797,75 | 962 797,75 | 696 853,06 | 72,38% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.16* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено информационное сопровождение мероприятий о системе общего образования» (всего),  в том числе:* | *500 000,00* | *500 000,00* | *500 000,00* | *23 641,00* | *23 641,00* | *4,73%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 23 641,00 | 23 641,00 | 4,73% |  |
|  | - областной бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 23 641,00 | 23 641,00 | 4,73% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.17* | *Мероприятие (результат) «Организована работа точек доступа к региональной информационной системе обеспечения единого государственного экзамена в защищенном исполнении» (всего),  в том числе:* | *1 844 506,66* | *1 844 506,66* | *1 844 506,66* | *1 844 506,66* | *710 986,66* | *38,55%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 710 986,66 | 38,55% |  |
|  | - областной бюджет | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 1 844 506,66 | 710 986,66 | 38,55% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.18* | *Мероприятие (результат) «Проведена подготовка специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *1 338 422,00* | *1 338 422,00* | *1 338 422,00* | *1 338 422,00* | *1 105 422,00* | *82,59%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 105 422,00 | 82,59% |  |
|  | - областной бюджет | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 338 422,00 | 1 105 422,00 | 82,59% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.19* | *Мероприятие (результат) «Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (всего),  в том числе:* | *522 000,00* | *522 000,00* | *522 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.20* | *Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и модернизация единой телекоммуникационной сети, программного обеспечения и цифровой образовательной платформы Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *3 088 700,00* | *3 088 700,00* | *3 088 700,00* | *2 580 947,10* | *1 550 427,10* | *50,2%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 088 700,00 | 3 088 700,00 | 3 088 700,00 | 2 580 947,10 | 1 550 427,10 | 50,2% |  |
|  | - областной бюджет | 3 088 700,00 | 3 088 700,00 | 3 088 700,00 | 2 580 947,10 | 1 550 427,10 | 50,2% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.21* | *Мероприятие (результат) «Проведены региональные и межрегиональные семинары, конференции, форумы, выставки по проблемам внедрения современной модели образования» (всего),  в том числе:* | *401 100,00* | *401 100,00* | *401 100,00* | *358 600,00* | *149 500,00* | *37,27%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 401 100,00 | 401 100,00 | 401 100,00 | 358 600,00 | 149 500,00 | 37,27% |  |
|  | - областной бюджет | 401 100,00 | 401 100,00 | 401 100,00 | 358 600,00 | 149 500,00 | 37,27% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.22* | *Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории» (всего),  в том числе:* | *3 481 938,16* | *3 481 938,16* | *3 481 938,16* | *3 481 938,16* | *2 985 050,00* | *85,73%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 2 985 050,00 | 85,73% |  |
|  | - областной бюджет | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 3 481 938,16 | 2 985 050,00 | 85,73% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.23* | *Мероприятие (результат) «Предоставлена стипендия студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *84 803 664,00* | *84 803 664,00* | *84 803 664,00* | *83 840 352,00* | *61 522 707,20* | *72,55%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 84 803 664,00 | 84 803 664,00 | 84 803 664,00 | 83 840 352,00 | 61 522 707,20 | 72,55% |  |
|  | - областной бюджет | 84 803 664,00 | 84 803 664,00 | 84 803 664,00 | 83 840 352,00 | 61 522 707,20 | 72,55% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.24* | *Мероприятие (результат) «Проведена экспертиза инновационных программ, проектов педагогов образовательных организаций» (всего),  в том числе:* | *47 000,00* | *47 000,00* | *47 000,00* | *47 000,00* | *47 000,00* | *100%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100% |  |
|  | - областной бюджет | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.25* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» (всего),  в том числе:* | *63 146 980,00* | *63 146 980,00* | *63 146 980,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.26* | *Мероприятие (результат) «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций» (всего),  в том числе:* | *45 153 320,00* | *63 146 980,00* | *63 146 980,00* | *63 146 980,00* | *51 936 780,00* | *82,25%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 45 153 320,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 51 936 780,00 | 82,25% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 45 153 320,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 63 146 980,00 | 51 936 780,00 | 82,25% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.27* | *Мероприятие (результат) «Разработана (откорректирована) проектная документация на капитальный ремонт объектов общего образования» (всего),  в том числе:* | *16 649 054,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 806 300,64* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 16 649 054,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 806 300,64 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 16 649 054,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 806 300,64 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.28* | *Мероприятие (результат) «Разработана (откорректирована) проектная документация на капитальный ремонт объектов общего образования» (всего),  в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.29* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» (всего),  в том числе:* | *35 870 160,00* | *25 753 640,00* | *25 753 640,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 35 870 160,00 | 25 753 640,00 | 25 753 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 35 870 160,00 | 25 753 640,00 | 25 753 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.30* | *Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)» (всего),  в том числе:* | *23 436 040,00* | *25 753 640,00* | *25 753 640,00* | *0,00* | *22 922 954,08* | *89,01%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 23 436 040,00 | 25 753 640,00 | 25 753 640,00 | 0,00 | 22 922 954,08 | 89,01% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 23 436 040,00 | 25 753 640,00 | 25 753 640,00 | 0,00 | 22 922 954,08 | 89,01% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.31* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» (всего),  в том числе:* | *498 913 380,00* | *363 023 640,00* | *363 023 640,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 498 913 380,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 498 913 380,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.32* | *Мероприятие (результат) «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)» (всего),  в том числе:* | *328 885 200,00* | *363 023 640,00* | *363 023 640,00* | *363 023 640,00* | *332 361 536,49* | *91,55%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 328 885 200,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 332 361 536,49 | 91,55% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 328 885 200,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 363 023 640,00 | 332 361 536,49 | 91,55% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.33* | *Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *10 642 327,00* | *10 642 327,00* | *10 642 327,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 10 642 327,00 | 10 642 327,00 | 10 642 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 744 962,99 | 744 962,99 | 744 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 9 897 364,01 | 9 897 364,01 | 9 897 364,01 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.34* | *Мероприятие (результат) «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *10 642 327,00* | *10 642 327,00* | *10 642 327,00* | *4 624 595,15* | *3 940 994,57* | *37,03%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 10 642 327,00 | 10 642 327,00 | 10 642 327,00 | 4 624 595,15 | 3 940 994,57 | 37,03% |  |
|  | - областной бюджет | 744 962,99 | 744 962,99 | 744 962,99 | 323 721,66 | 275 869,17 | 37,03% |  |
|  | - федеральный бюджет | 9 897 364,01 | 9 897 364,01 | 9 897 364,01 | 4 300 873,49 | 3 665 125,40 | 37,03% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.35* | *Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в областных государственных образовательных организациях  » (всего),  в том числе:* | *101 312 969,06* | *101 312 969,06* | *101 312 969,06* | *62 309 217,79* | *59 823 718,93* | *59,05%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 101 312 969,06 | 101 312 969,06 | 101 312 969,06 | 62 309 217,79 | 59 823 718,93 | 59,05% |  |
|  | - областной бюджет | 101 312 969,06 | 101 312 969,06 | 101 312 969,06 | 62 309 217,79 | 59 823 718,93 | 59,05% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.36* | *Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия с одаренными детьми на базе очно-заочных школ» (всего),  в том числе:* | *147 500,00* | *147 500,00* | *147 500,00* | *147 500,00* | *104 500,00* | *70,85%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 104 500,00 | 70,85% |  |
|  | - областной бюджет | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 104 500,00 | 70,85% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.37* | *Мероприятие (результат) «Обеспечено участие детей и молодежи в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и технической направленностей» (всего),  в том числе:* | *3 673 400,00* | *3 673 400,00* | *3 673 400,00* | *3 673 400,00* | *2 979 100,00* | *81,1%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 2 979 100,00 | 81,1% |  |
|  | - областной бюджет | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 3 673 400,00 | 2 979 100,00 | 81,1% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.38* | *Мероприятие (результат) «Проведено присуждение областных премий одаренным обучающимся и денежное поощрение наставников» (всего),  в том числе:* | *5 950 000,00* | *5 950 000,00* | *5 950 000,00* | *0,00* | *560 000,00* | *9,41%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 9,41% |  |
|  | - областной бюджет | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 9,41% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.39* | *Мероприятие (результат) «Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» (всего),  в том числе:* | *260 000,00* | *260 000,00* | *260 000,00* | *260 000,00* | *260 000,00* | *100%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100% |  |
|  | - областной бюджет | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.40* | *Мероприятие (результат) «Приобретено и (или) установлено оборудование для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (всего),  в том числе:* | *44 880 155,55* | *44 880 155,55* | *44 880 155,55* | *44 880 155,55* | *41 830 158,55* | *93,2%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 41 830 158,55 | 93,2% |  |
|  | - областной бюджет | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 44 880 155,55 | 41 830 158,55 | 93,2% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.41* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена организация и финансовая поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству» (всего),  в том числе:* | *14 544 126,10* | *14 544 126,10* | *14 544 126,10* | *14 544 126,10* | *13 526 000,00* | *93%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 13 526 000,00 | 93% |  |
|  | - областной бюджет | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 14 544 126,10 | 13 526 000,00 | 93% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.42* | *Мероприятие (результат) «Выплачено региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (всего),  в том числе:* | *14 030 195,76* | *14 030 195,76* | *14 030 195,76* | *0,00* | *8 951 263,18* | *63,8%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14 030 195,76 | 14 030 195,76 | 14 030 195,76 | 0,00 | 8 951 263,18 | 63,8% |  |
|  | - областной бюджет | 14 030 195,76 | 14 030 195,76 | 14 030 195,76 | 0,00 | 8 951 263,18 | 63,8% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.43* | *Мероприятие (результат) «Выплачено региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (всего),  в том числе:* | *27 092 016,00* | *27 092 016,00* | *27 092 016,00* | *26 685 148,80* | *19 926 744,00* | *73,55%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 27 092 016,00 | 27 092 016,00 | 27 092 016,00 | 26 685 148,80 | 19 926 744,00 | 73,55% |  |
|  | - областной бюджет | 27 092 016,00 | 27 092 016,00 | 27 092 016,00 | 26 685 148,80 | 19 926 744,00 | 73,55% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.44* | *Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (всего),  в том числе:* | *197 331 120,00* | *197 331 120,00* | *197 331 120,00* | *197 331 120,00* | *149 098 471,00* | *75,56%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 149 098 471,00 | 75,56% |  |
|  | - областной бюджет | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 197 331 120,00 | 149 098 471,00 | 75,56% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.45* | *Мероприятие (результат) «Осуществлен присмотр и уход за детьми из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *106 848 478,00* | *106 848 478,00* | *106 848 478,00* | *106 848 478,00* | *82 389 142,24* | *77,11%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 82 389 142,24 | 77,11% |  |
|  | - областной бюджет | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 106 848 478,00 | 82 389 142,24 | 77,11% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.46* | *Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов образования» (всего),  в том числе:* | *28 199 508,04* | *24 199 514,04* | *24 199 514,04* | *0,00* | *24 156 000,00* | *99,82%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 28 199 508,04 | 24 199 514,04 | 24 199 514,04 | 0,00 | 24 156 000,00 | 99,82% |  |
|  | - областной бюджет | 28 199 508,04 | 24 199 514,04 | 24 199 514,04 | 0,00 | 24 156 000,00 | 99,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.47* | *Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей» (всего),  в том числе:* | *6 270 043,11* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 6 270 043,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 6 270 043,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.48* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» (всего),  в том числе:* | *5 859 000,00* | *5 859 000,00* | *5 859 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 859 000,00 | 5 859 000,00 | 5 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 5 859 000,00 | 5 859 000,00 | 5 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.49* | *Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *1 171 880,00* | *1 171 880,00* | *1 171 880,00* | *0,00* | *252 436,96* | *21,54%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 171 880,00 | 1 171 880,00 | 1 171 880,00 | 0,00 | 252 436,96 | 21,54% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 1 171 880,00 | 1 171 880,00 | 1 171 880,00 | 0,00 | 252 436,96 | 21,54% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *4.50* | *Мероприятие (результат) «Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в государственных образовательных организациях, расположенных на территории Ивановской области» (всего),  в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **5** | **Структурный элемент «Социальная поддержка в сфере образования» (всего), в том числе:** | **496 915 142,78** | **492 815 142,78** | **492 815 142,78** | **426 829 801,36** | **335 131 944,09** | **68%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 496 915 142,78 | 492 815 142,78 | 492 815 142,78 | 426 829 801,36 | 335 131 944,09 | 68% |  |
|  | - областной бюджет | 496 915 142,78 | 492 815 142,78 | 492 815 142,78 | 426 829 801,36 | 335 131 944,09 | 68% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.1* | *Мероприятие (результат) «Выплачено единовременное денежное пособие выпускникам областных государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего),  в том числе:* | *122 500,00* | *122 500,00* | *122 500,00* | *5 500,00* | *99 000,00* | *80,82%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 5 500,00 | 99 000,00 | 80,82% |  |
|  | - областной бюджет | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 5 500,00 | 99 000,00 | 80,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.2* | *Мероприятие (результат) «Выплачена денежная компенсация выпускникам областных государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования» (всего),  в том числе:* | *11 587 912,00* | *11 587 912,00* | *11 587 912,00* | *520 273,60* | *9 364 924,80* | *80,82%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 11 587 912,00 | 11 587 912,00 | 11 587 912,00 | 520 273,60 | 9 364 924,80 | 80,82% |  |
|  | - областной бюджет | 11 587 912,00 | 11 587 912,00 | 11 587 912,00 | 520 273,60 | 9 364 924,80 | 80,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.3* | *Мероприятие (результат) «Осуществлен присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» (всего),  в том числе:* | *32 125 080,00* | *32 125 080,00* | *32 125 080,00* | *32 125 080,00* | *23 556 797,03* | *73,33%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 23 556 797,03 | 73,33% |  |
|  | - областной бюджет | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 32 125 080,00 | 23 556 797,03 | 73,33% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.4* | *Мероприятие (результат) «Осуществлен присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций» (всего),  в том числе:* | *659 061,00* | *659 061,00* | *659 061,00* | *659 061,00* | *522 610,75* | *79,3%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 659 061,00 | 659 061,00 | 659 061,00 | 659 061,00 | 522 610,75 | 79,3% |  |
|  | - областной бюджет | 659 061,00 | 659 061,00 | 659 061,00 | 659 061,00 | 522 610,75 | 79,3% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.5* | *Мероприятие (результат) «Предоставлено полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки в областных государственных профессиональных образовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *142 553 153,57* | *142 553 153,57* | *142 553 153,57* | *143 053 244,16* | *101 889 529,71* | *71,47%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 142 553 153,57 | 142 553 153,57 | 142 553 153,57 | 143 053 244,16 | 101 889 529,71 | 71,47% |  |
|  | - областной бюджет | 142 553 153,57 | 142 553 153,57 | 142 553 153,57 | 143 053 244,16 | 101 889 529,71 | 71,47% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.6* | *Мероприятие (результат) «Предоставлено бесплатное питание в дни теоретического, производственного обучения и производственной практики или выплачена компенсация указанных затрат студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих» (всего),  в том числе:* | *44 226 000,00* | *44 226 000,00* | *44 226 000,00* | *21 451 169,32* | *24 900 058,76* | *56,3%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 44 226 000,00 | 44 226 000,00 | 44 226 000,00 | 21 451 169,32 | 24 900 058,76 | 56,3% |  |
|  | - областной бюджет | 44 226 000,00 | 44 226 000,00 | 44 226 000,00 | 21 451 169,32 | 24 900 058,76 | 56,3% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.7* | *Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих» (всего),  в том числе:* | *3 317 757,19* | *3 317 757,19* | *3 317 757,19* | *0,00* | *1 254 688,30* | *37,82%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 317 757,19 | 3 317 757,19 | 3 317 757,19 | 0,00 | 1 254 688,30 | 37,82% |  |
|  | - областной бюджет | 3 317 757,19 | 3 317 757,19 | 3 317 757,19 | 0,00 | 1 254 688,30 | 37,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.8* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена единовременная выплата педагогическим работникам для оплаты ипотечного кредита, в том числе первоначального взноса при получении ипотечного кредита» (всего),  в том числе:* | *30 000 000,00* | *30 000 000,00* | *30 000 000,00* | *0,00* | *5 100 000,00* | *17%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 17% |  |
|  | - областной бюджет | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 17% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.9* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы» (всего),  в том числе:* | *124 830 000,00* | *122 000 000,00* | *122 000 000,00* | *124 800 000,00* | *121 140 000,00* | *99,3%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 124 830 000,00 | 122 000 000,00 | 122 000 000,00 | 124 800 000,00 | 121 140 000,00 | 99,3% |  |
|  | - областной бюджет | 124 830 000,00 | 122 000 000,00 | 122 000 000,00 | 124 800 000,00 | 121 140 000,00 | 99,3% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.10* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена ежегодная социальная выплата работникам областных государственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения» (всего),  в том числе:* | *20 940 000,00* | *19 670 000,00* | *19 670 000,00* | *2 885 850,00* | *20 324 400,00* | *103,33%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20 940 000,00 | 19 670 000,00 | 19 670 000,00 | 2 885 850,00 | 20 324 400,00 | 103,33% |  |
|  | - областной бюджет | 20 940 000,00 | 19 670 000,00 | 19 670 000,00 | 2 885 850,00 | 20 324 400,00 | 103,33% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.11* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата обучения в государственной образовательной организации высшего образования (ее филиале), расположенной на территории Ивановской области, детям, пасынкам и падчерицам, в том числе совершеннолетним, граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» (всего),  в том числе:* | *9 840 000,00* | *9 840 000,00* | *9 840 000,00* | *3 740 608,00* | *2 482 568,00* | *25,23%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 3 740 608,00 | 2 482 568,00 | 25,23% |  |
|  | - областной бюджет | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 3 740 608,00 | 2 482 568,00 | 25,23% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.12* | *Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (всего),  в том числе:* | *54 959 618,21* | *54 959 618,21* | *54 959 618,21* | *70 368 595,21* | *17 268 741,82* | *31,42%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 54 959 618,21 | 54 959 618,21 | 54 959 618,21 | 70 368 595,21 | 17 268 741,82 | 31,42% |  |
|  | - областной бюджет | 54 959 618,21 | 54 959 618,21 | 54 959 618,21 | 70 368 595,21 | 17 268 741,82 | 31,42% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *5.13* | *Мероприятие (результат) «Возмещены расходы, связанные с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» (всего),  в том числе:* | *21 754 060,81* | *21 754 060,81* | *21 754 060,81* | *27 220 420,07* | *7 228 624,92* | *33,23%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 754 060,81 | 21 754 060,81 | 21 754 060,81 | 27 220 420,07 | 7 228 624,92 | 33,23% |  |
|  | - областной бюджет | 21 754 060,81 | 21 754 060,81 | 21 754 060,81 | 27 220 420,07 | 7 228 624,92 | 33,23% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **6** | **Структурный элемент «Оказание поддержки реализации научных, образовательных проектов и развитие инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **14 500 000,00** | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** | **7 798 333,33** | **77,98%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 798 333,33 | 77,98% |  |
|  | - областной бюджет | 14 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 798 333,33 | 77,98% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,98% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *6.1* | *Мероприятие (результат) «Проведен анализ системы высшего образования на территории Ивановской области и подготовлен комплекс предложений по её оптимизации» (всего),  в том числе:* | *10 000 000,00* | *10 000 000,00* | *10 000 000,00* | *10 000 000,00* | *7 798 333,33* | *77,98%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 798 333,33 | 77,98% |  |
|  | - областной бюджет | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 798 333,33 | 77,98% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *6.2* | *Мероприятие (результат) «Получили поддержку научные проекты в рамках региональных (федеральных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых исследований» (всего),  в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *6.3* | *Мероприятие (результат) «Получили поддержку научные проекты в рамках региональных (федеральных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых исследований малыми отдельными научными группами» (всего),  в том числе:* | *4 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - областной бюджет | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **7** | **Структурный элемент «Современная школа» (всего), в том числе:** | **123 123 025,63** | **123 123 025,63** | **123 123 025,63** | **96 725 757,63** | **93 688 899,91** | **76,09%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 123 123 025,63 | 123 123 025,63 | 123 123 025,63 | 96 725 757,63 | 93 688 899,91 | 76,09% |  |
|  | - областной бюджет | 17 134 525,63 | 17 134 525,63 | 17 134 525,63 | 967 257,63 | 936 889,04 | 5,47% |  |
|  | - федеральный бюджет | 105 988 500,00 | 105 988 500,00 | 105 988 500,00 | 95 758 500,00 | 92 752 010,87 | 5,47% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *7.1* | *Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» (всего),  в том числе:* | *33 205 353,54* | *33 205 353,54* | *33 205 353,54* | *33 205 353,54* | *33 205 353,39* | *100%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 33 205 353,54 | 33 205 353,54 | 33 205 353,54 | 33 205 353,54 | 33 205 353,39 | 100% |  |
|  | - областной бюджет | 332 053,54 | 332 053,54 | 332 053,54 | 332 053,54 | 332 053,53 | 100% |  |
|  | - федеральный бюджет | 32 873 300,00 | 32 873 300,00 | 32 873 300,00 | 32 873 300,00 | 32 873 299,86 | 100% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *7.2* | *Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"» (всего),  в том числе:* | *63 520 404,09* | *63 520 404,09* | *63 520 404,09* | *63 520 404,09* | *60 483 546,52* | *95,22%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 63 520 404,09 | 63 520 404,09 | 63 520 404,09 | 63 520 404,09 | 60 483 546,52 | 95,22% |  |
|  | - областной бюджет | 635 204,09 | 635 204,09 | 635 204,09 | 635 204,09 | 604 835,51 | 95,22% |  |
|  | - федеральный бюджет | 62 885 200,00 | 62 885 200,00 | 62 885 200,00 | 62 885 200,00 | 59 878 711,01 | 95,22% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *7.3* | *Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» (всего),  в том числе:* | *11 000 000,00* | *11 000 000,00* | *11 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - федеральный бюджет | 10 230 000,00 | 10 230 000,00 | 10 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *7.4* | *Мероприятие (результат) «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» (всего),  в том числе:* | *15 397 268,00* | *15 397 268,00* | *15 397 268,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15 397 268,00 | 15 397 268,00 | 15 397 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | - областной бюджет | 15 397 268,00 | 15 397 268,00 | 15 397 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Ввиду невостребованности средства будут уменьшены с мероприятия в полном объеме |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **8** | **Структурный элемент «Модернизация школьной системы образования Ивановской области» (всего), в том числе:** | **74 330 322,59** | **74 330 322,59** | **74 330 322,59** | **57 887 000,78** | **57 841 123,98** | **77,82%** |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 74 330 322,59 | 74 330 322,59 | 74 330 322,59 | 57 887 000,78 | 57 841 123,98 | 77,82% |  |
|  | - областной бюджет | 5 203 122,59 | 5 203 122,59 | 5 203 122,59 | 633 990,05 | 4 048 878,68 | 77,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 69 127 200,00 | 69 127 200,00 | 69 127 200,00 | 57 253 010,73 | 53 792 245,30 | 77,82% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| *8.1* | *Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» (всего),  в том числе:* | *74 330 322,59* | *74 330 322,59* | *74 330 322,59* | *57 887 000,78* | *57 841 123,98* | *77,82%* |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 74 330 322,59 | 74 330 322,59 | 74 330 322,59 | 57 887 000,78 | 57 841 123,98 | 77,82% |  |
|  | - областной бюджет | 5 203 122,59 | 5 203 122,59 | 5 203 122,59 | 633 990,05 | 4 048 878,68 | 77,82% |  |
|  | - федеральный бюджет | 69 127 200,00 | 69 127 200,00 | 69 127 200,00 | 57 253 010,73 | 53 792 245,30 | 77,82% |  |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |