ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья  в Ивановской области до 2030 года

В соответствии с пунктом I раздела IX межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на долгосрочный период (до 2030 года), необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

1) повышения доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса;

2) создания необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических, финансово-экономических;

3) обеспечения целенаправленного просвещения, консультирования, информирования педагогических работников, родительской общественности, населения, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, молодёжной политики и других заинтересованных ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.

План мероприятий по реализации концепции развития инклюзивного образования согласован с Межведомственным комплексным планом по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 22.12.2021 № 14068п-П8.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование регионального нормативного и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование в Ивановской области | 2022, 1-й квартал | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, созданию специальных условий для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в Ивановской области до 2030 года | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
|  |  | Май-ноябрь 2022 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов: - положение о региональном ресурсном центре инклюзивного образования; - порядка организации деятельности стажировочных площадок по инклюзивному образованию; - порядка организации деятельности стажировочных площадок на базе ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; - положения об инклюзивном образовании в Ивановской области; | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
|  |  | Декабрь 2022 | Корректировка и утверждение ведомственного перечня услуг по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области |
| - Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание межведомственной рабочей группы по проблемам инклюзивного образования в Ивановской области | Май 2022 | Создание и утверждение состава межведомственной рабочей группы | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент спорта |
| 2.2 | Разработка и внедрение региональной модели инклюзивной образовательной организации | 2022-2030 | Внедрение региональной модели инклюзивной образовательной организации и критерии оценки её деятельности | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2.3 | Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ и комплексного их сопровождения | 2022-2030 | Внедрение модели сетевого взаимодействия организаций при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2.4 | Внедрение новых подходов к финансовому обеспечению обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2022-2025 | Проведение корректировки подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ общего образования | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| - Создание учебно-методического, дидактического и кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | В течение года | Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| 3.2 | Проведение ежегодной региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | ежегодно | Организация и проведение ежегодной региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (программа конференции, аналитические материалы) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 3.3 | Проведение регионального конкурса «Педагог года» в номинациях «Педагог-психолог» и «Учитель-дефектолог» | Ежегодно, октябрь, май | Организация и проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» (приказ о проведении конкурса, положение о конкурсе, аналитические материалы) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| 3.4 | Реализация программ по повышению квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | ежегодно | Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 3.5 | Реализация программ по повышению квалификации методистов информационно-методических центров по обеспечению методического сопровождения ОО и педагогических работников по вопросам развития инклюзивного образования | ежегодно | Повышение квалификации методистов муниципальных методических служб по обеспечению методического сопровождения ОО и педагогических работников по вопросам развития инклюзивного образования | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| - Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация деятельности регионального ресурсного и стажировочного центра по оказанию услуг ранней помощи «Жемчужинка» на базе ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» | В течение года | Обеспечена доступность ранней коррекционной помощи детям и их семьям | Департамент образования Ивановской области, ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения», руководители МОУО |
| 4.2 | Обновление и реализация модели по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Ивановской области | 2022-2030 | Реализация модели по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Ивановской области | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 4.3 | Повышение квалификации специалистов ранней помощи | 2022-2025 | Разработка программы и повышение квалификации специалистов ранней помощи | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 4.4 | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | 2022-2025 | Создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| 4.5 | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | 2022-2025 | Общеобразовательные организации оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| 4.6 | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования детей с инвалидностью, с ОВЗ | 2022-2025 | Организация инклюзивного процесса в организациях дополнительного образования и их сетевое взаимодействие по организации дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| - Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1 | Отработка новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2022-2025 | Обеспечено функционирование не менее 5 межмуниципальных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, с ОВЗ, разработана региональная модель деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| 5.2 | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий | 2022-2030 | Модернизации личных кабинетов руководителей ПМПК, предусматривающая проведение анализа динамики исполнения рекомендаций ПМПК | Департамент образования Ивановской области, ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» |
| - Дополнительные меры по социализации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение областных соревнований по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с инвалидностью, с ОВЗ | Ежегодно, февраль | Организация и проведение областных соревнований по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области |
| 6.2 | Организация и проведение областной специализированной спартакиады для детей с инвалидностью, с ОВЗ | Ежегодно, май, декабрь | Проведение областной специализированной спартакиады для детей с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области |
| 6.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья в ЗОЦ «Ломы» | Ежегодно, апрель, сентябрь | Предполагается достижение следующих результатов: - сохранений и улучшение физического и психического здоровья детей 92%; - создание условий для успешной социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 100%; - устранение психологических, социальных и групповых барьеров, многих других комплексов (82 %). | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 6.4 | Организация и проведение межрегионального конкурса творческих проектов по профессионально-трудовому обучению среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Ежегодно, март | Организация и проведение творческих проектов по профессионально-трудовому обучению среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Департамент образования Ивановской области |
| 6.5 | Осуществление психолого-педагогической помощи глухим и слабослышащим детям на базе дошкольной группы ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат №1» | 2022-2030 | Осуществление психолого-педагогической помощи глухим и слабослышащим детям на базе дошкольной группы ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат № 1» | Департамент образования Ивановской области |
| 6.6 | Организация и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью, с ОВЗ «Абилимпикс» | Ежегодно, апрель | Организация и проведение региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс» | Департамент образования Ивановской области |
| 6.7 | Организация региональных мероприятий, направленных на активизацию творческого потенциала обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2022-2030 | Участие в региональном мероприятии «Фестиваль уникальных людей» | Департамент образования Ивановской области, Руководители ОО |
| 6.8 | Организация и проведение регионального военно-патриотического фестиваля детского творчества «Минувших лет живая память» | Ежегодно. май | Проведение регионального военно-патриотического фестиваля детского творчества «Минувших лет живая память» | Департамент образования Ивановской области, Руководители ОО |
| 6.9 | Создание инклюзивных театров на базе общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы | 2022-2024 | Инклюзивные школьные театры созданы в не менее 50% общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы | Департамент образования Ивановской области, Руководители ОО |
| 6.10 | Реализация межведомственного регионального проекта «Культурный дневник школьника Ивановской области» | 2022-2024 | Организованы выходы в театры школьников – участников школьных театральных коллективов, занимающихся | Департамент образования Ивановской области, МОУО, Руководители ОО |
| - Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и принятие долгосрочного плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования | 1-й квартал 2022 | Утверждение долгосрочного плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент спорта |
| 7.2 | Организация и проведение мониторинга по развитию инклюзивного образования в ОО по утвержденным критериям | ежегодно | Проведение мониторинга качества развития инклюзивного образования (аналитические материалы) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| 7.3 | Организация и проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Ивановской области | ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Ивановской области | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| 7.4. | Организация работы рабочей группы по инклюзивному образованию | ежегодно | Организация работы рабочей группы по инклюзивному образованию | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области |
| 7.5 | Подготовка ежегодного доклада об исполнении плана | ежегодно | Ежегодный доклад в Минпросвещения России | Департамент образования Ивановской области |
| VIII.Информационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 8.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе и реализации плана мероприятий («дорожной карты» развития инклюзивного образования | 2022-2030 | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития инклюзивного образования на территории Ивановской области | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| 8.2 | Выявление и представление на федеральном уровне эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | ежегодно | Участие в федеральном конкурсе «Учитель-дефектолог», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший инклюзивный детский сад» | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| - Развитие кадрового потенциала обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и утверждение программа повышения квалификации педагогических работников по вопросам медицинских особенностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ | 2022-2030 | Проведено обучение педагогических работников по вопросам медицинских особенностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области |
| 9.2 | Проведение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Логопедия», «Дефектология» | ежегодно | Проведено обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Логопедия», «Дефектология» | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| Х. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | 2022-2023 | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| 9.3 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2022-2025 | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители ОО |