Приложение к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ -о

**П Л А Н**

**научно-методического сопровождения деятельности общеобразовательных организаций Ивановской области по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**Используемые сокращения:**

**Обновленный ФГОС НОО** – федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286;

**Обновленный ФГОС ООО** – федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287;

**ОП** – общеобразовательная программа;

**ЛНА** – локальные нормативные акты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | | **Ответственные** | | **Планируемый результат** | |
| 1. ***Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | | | | |
|  | Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | | Департамент образования Ивановской области, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» | | Обеспечена возможность для специалистов Департамента и университета получения информации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Анализ ресурсов портала ПЕДСОВЕТ37.РУ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, пополнение ресурса информационными и методическими материалами | В течение года | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»  Балакирева Н.М.,  методисты университета | | Размещена актуальная информация по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Анализ анонсов проводимых ИСРО РАО вебинаров (по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО) и направление данной информации в ОО | В течение года | | Информирование руководителей, школьных команд ОО | |
|  | Анализ анонсов проводимых издательствами вебинаров (по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО) и направление данной информации в ОО | В течение года | |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | | Департамент образования Ивановской области,  Малкова Л.Ю., ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»  Балакирева Н.М., Иванова Е.В. | | Обеспечена возможность для руководителей, школьных команд ОО получения разъяснений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Проведение консультаций для команд ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022  Сентябрь 2022 | |
| 1. ***Научно-методическое сопровождение пилотных площадок по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | | | | |
|  | Взаимоаудит образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленным ФГОС 2021 | Сентябрь 2022 | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»  Балакирева Н.М., Соколовская Н. В.,  Иванова Е.В. | | Пакет рекомендаций по внесению изменений в ОП | |
|  | Онлайн-стажировка: «Обновленные ФГОС: правила и нормы» | Октябрь 2022 | | Создание модельных ЛНА | |
|  | Презентация рабочих программ по учебным предметам и методического обеспечения | Ноябрь 2022 | | Диссеминация лучшего опыта педагогов | |
|  | Стажировка «Реализация ФГОС на базовом и углубленном уровне – право школы или обучающегося» | Декабрь 2022 | | Алгоритм выбора уровня освоения образовательной программы | |
|  | Стажировка «Планируемые результаты освоения образовательной программы» | Январь 2023 | | Представление заявок на РИП | |
|  | Стажировка в формате дискуссии «Функциональная грамотность – планируемый результат или инструмент социализации» | Февраль 2023 | | Методические рекомендации | |
|  | Анонс-презентация лучших практик по оценке планируемых результатов освоения ОП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО И ООО 2021 | Март 2023 | | Представление лучших практик на  Педсовете37 | |
|  | Стажировка «Создание условий для развития одаренности обучающихся в рамках реализации обновленных ФГОС НОО И ООО» | Апрель 2023 | | Формирование чек-листа по созданию условий для развития детской одаренности | |
|  | Дискуссионная площадка «Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО: проблемы и пути их решения» | Май 2023 | | Методические рекомендации | |
| 1. ***Мониторинговое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | | | | |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом потребности в повышении квалификации педагогических работников | Март 2022  Июнь 2022 | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»  Балакирева Н.М.,  методисты университета | | Аналитическая справка по оценке готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Мониторинг введения образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь-ноябрь 2022 | | Аналитическая справка по оценке введения в ОО обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Сбор от руководителей, школьных команд ОО вопросов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, вызывающих трудности и требующих методических разъяснений | Май 2022 | | Сформирован пул вопросов, требующих методических разъяснений | |
| 1. ***Курсы повышения квалификации для педагогических работников, руководителей, школьных команд ОО*** | | | | | | | |
|  | Повышение квалификации специалистов ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» | | В течение года | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» | | Обеспечена готовность специалистов университета к сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Повышение квалификации руководителей и школьных команд ОО | | В течение года, по отдельному плану | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» | | Обеспечена готовность руководителей, школьных команд ОО, педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по типовой программе Академии Минпросвещения России | | В течение года, по отдельному плану | |
| 1. ***Разработка методических материалов для обеспечения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | | | | |
|  | Разработка чек-листа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | март 2022 | | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»,  Иванова Е. В. | | Сформирован чек лист готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Разработка методических разъяснений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО от руководителей, школьных команд ОО | | Июнь 2022 | | Даны методические разъяснения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО от руководителей, школьных команд ОО |