Приложение к приказу
Департамента образования
Ивановской области

от 31.08.2021№ 942 -о

**«Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А»**

**по обеспечению объективности проведения Всероссийских проверочных работ**

**в общеобразовательных организациях Ивановской области**

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Результат реализации | Ответственный |
| 1. | Проведение совещаний по вопросам проведения анализа организационно-управленческих условий проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2020-2021 учебном году:- с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), на территории которых выявлены общеобразовательные организации с необъективными образовательными результатами по итогам ВПР в 2020-2021 учебном году;- с руководителями общеобразовательных организаций, показавшими необъективные образовательные результаты по итогам ВПР в 2020 - 2021 учебном году;- с руководителями муниципальных методических служб  | август – сентябрь 2021 | Аналитические справки  | Департамент образования Ивановской области (далее –Департамент образования) |
| 2. | Индивидуальные собеседования с управленческими командами общеобразовательных организаций, показавшими необъективные образовательные результаты по итогам ВПР в 2020 - 2021 учебном году | сентябрь 2021 | Разработка индивидуальных планов работы | Департамент образования, руководители МОУО, общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 3. | Организация обучения педагогов, в том числе молодых специалистов, по вопросам оценивания ВПР и обеспечения объективности при проведении и оценивании ВПР | в течение года, по графику | Проведение обучающих вебинаров | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее –Университет), ОГБУ «Центр оценки качества образования» (далее – Центр) |
| 4. | Внесение изменений в программы повышения квалификации для педагогов-предметников, введение модулей «Экспертиза и оценка работ обучающихся при проведении ВПР» | в течение года | Программы повышения квалификации педагогов -предметников | Университет |
| 5. | Проведение разъяснительной работы среди участников образовательных отношений о целях, задачах, признаках объективности проведения и оценивания ВПР | январь – февраль | Размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций  | Руководители МОУО, ОО |
| 6 | Контроль за организаций проведения ВПР в общеобразовательных организациях, в которых выявлены признаки необъективности в 2020-2021 учебном году | по графику проведения ВПР | Служебные запискисотрудников Управления контроля и надзора в сфере образования | Департамент образования, Управление контроля и надзора в сфере образования |
| 7. | Выборочная перепроверка работ в ходе ВПР в общеобразовательных организациях, в которых выявлены признаки необъективности в 2020-2021 учебном году | по приказу Департамента | Результаты перепроверки | Департамент образования, Центр |