|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу  Департамента образования Ивановской области  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **П Е Р Е Ч Е Н Ь**  **пунктов проведения тренировочных мероприятий**  **10.03.2022** |

| **№ п/п** | **Наименование ППЭ** | **Код ППЭ** | **Предмет** | **Количество аудиторий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ "СШ № 2", г.о.Иваново | 3702 | Английский язык | 5 |
| Информатика и ИКТ (КЕГЭ) | 1 |
|  | МБОУ "СШ № 61", г.о.Иваново | 3761 | Английский язык (устный) | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования Ивановской области  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н**  **проведения тренировочных мероприятий**  **10.03.2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Исполнитель** | **Дата**  **начала** | **Дата окончания** |
|  | Передача в ППЭ дистрибутивов ПО для проведения тренировочного мероприятия | РЦОИ | 02.03.2022 | 03.03.2022 |
|  | Взаимодействие с ППЭ на этапах технической подготовки и контроля технической готовности к тренировочному мероприятию | Технический специалист РЦОИ | 02.03.2022 | 09.03.2022 |
|  | Выдача токенов членов ГЭК | РЦОИ,  Департамент  образования,  члены ГЭК | 03.03.2022  15-00 | 03.03.2022  16-00 |
|  | Вебинар для работников ППЭ, участвующих в тренировочных мероприятиях | РЦОИ, ППЭ | 04.03.2022  14-00 | 04.03.2022  15-30 |
|  | Обеспечение доставки ЭМ в штабе ППЭ | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | В соответствии с регламентом | |
|  | Техническая подготовка ППЭ к тренировочному мероприятию | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | за 5 календарных дней | 09.03.2022  14-00 |
|  | Контроль технической готовности ППЭ к тренировочному мероприятию: | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | за 2 календарных дня | 09.03.2022  14-00 |
|  | Передача пакета руководителя ППЭ в электронном виде по точкам защищенного взаимодействия АРМ «ГИА» для проведения тренировочного мероприятия | РЦОИ | 10.03.2022  7-00 | 10.03.2022  7-30 |
|  | Проведение тренировочного экзамена | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы | В соответствии с регламентом:  начало **- 10.03.2022 10:00** | |
|  | Завершение тренировочного мероприятия в ППЭ (сканирование в штабе ППЭ) | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | В соответствии с регламентом | |
|  | Передача материалов ППЭ в РЦОИ | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ, РЦОИ | В соответствии с регламентом | |
|  | Проверка предметной комиссией по английскому языку развернутых ответов участников и аудиозаписей устных ответов участников тренировочных мероприятий | РЦОИ, эксперты предметной комиссии | 11.03.2022 12:00 | 11.03.2022 17:30 |
|  | Передача результатов (первичный балл) участников тренировочных мероприятий по английскому языку, КЕГЭ в образовательные организации | РЦОИ, ОО | 22.03.2022 | 23.03.2022 |