ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития психологической службы в системе образования Ивановской области на период  до 2025 года

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение развития психологической службы |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативно правовых актов, регламентирующих организацию предоставления психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений: - Положение о создании рабочей группы по развитию психологической службы в системе образования Ивановской области, -- Положение о создании регионального центра развития психологической службы в системе образования, - Положение о ресурсных/опорных/базовых образовательных организациях психолого-педагогического сопровождения, - Положение об инклюзивном образовании в Ивановской области, - Положение об оказании ранней помощи в Ивановской области, - Положение о консультационных центрах в системе образования Ивановской области, - Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года», - Приказ Департамента образования Ивановской области «О деятельности региональной консультативной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 2022 - 2025 | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих организацию предоставления психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений | Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» Департамент образования Ивановской области |
| 2. Совершенствование управления психологической службой в системе образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы рабочей группы по развитию психологической службы в системе образования Ивановской области | ежегодно | Протоколы заседания рабочей группы по развитию психологической службы в системе образования Ивановской области (не реже 1 заседания в полугодие) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2.2 | Организация и проведение Недели психологии на региональном уровне, уровнях муниципалитетов и образовательных организаций | ежегодно, с 2022 года | Содействие гармоничному развитию личности, обобщение опыта работы, тиражирование лучших практик | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2.3 | Организация и проведение фестиваля психолого-педагогических идей | ежегодно | Обобщение и распространение лучших практик | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2.4 | Организация и проведение обучающих тематических семинаров по вопросам развития психологической службы и организации деятельности педагогов-психологов, «психологов в системе образования» в режиме видеоконференцсвязи | 2022-2025 | Оказание методической помощи не менее 100 специалистам ежегодно | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 3. Научное и программно-методическое обеспечение развития психологической службы |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих деятельность психологической службы в системе образования Ивановской области | 2023 | Обеспечение эффективного использования ресурсов психологической службы специалистами | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 3.2. | Разработка и реализация программ психолого-педагогического просвещения педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся | 2022, далее ежегодно | Программы психолого-педагогического просвещения педагогов-предметников и классных руководителей | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 3.3 | Разработка и реализация программ психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся | 2022, далее ежегодно | Программы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 3.4 | Апробация и внедрение модели деятельности психологической службы в инклюзивном образовании | с 2022 | Рекомендации по внедрению модели деятельности психологической службы в инклюзивном образовании | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», ОГКОУ «Ивановский областной центра психолого-медико-социального сопровождения» |
| 3.5 | Создание регионального банка «Практический опыт психолога в образовании» | с 2023 | Обобщение и распространение опыта психологов | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», ОГКОУ «Ивановский областной центра психолого-медико-социального сопровождения» |
| 3.6 | Организация и проведение ежегодного Форума педагогов-психологов | с 2022 | Обобщение и распространение опыта | ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», ОГКОУ «Ивановский областной центра психолого-медико-социального сопровождения» |
| 4. Кадровое сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Введение ставок педагога-психолога образовательной организации для работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидами, специалистов сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьюторы и др.) |  | Повышение уровня подготовки педагогов-психологов и других специалистов психологической службы образовательной организации, работающих с детьми-инвалидами, проживающими в организациях социальной защиты | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 4.2 | Организхация повышения квалификации педагогов-психологов | 2022-2030 | Повышение квалификации работников образовательных организаций и организации социальной защиты. Ежегодно не менее 100 специалистов повысят квалификацию по актуальным вопросам организации деятельности психологической службы | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 4.3 | Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ и комплексного их сопровождения | 2022-2030 | Внедрение модели сетевого взаимодействия организаций при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 4.4 | Создание условий для проведения дистанционных курсов повышения квалификации педагогов-психологов, специалистов ПМС-центров, работающих с детьми | 2022-2025 | Реализация программ дистанционных курсов повышения квалификации, ежегодно пройдут обучение не менее 20 человек | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 4.5 | Проведение семинаров-совещаний и практикумов для специалистов, обеспечивающих работу с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2022-2025 | Повышение квалификации специалистов, не менее 50 человек | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 4.6 | Организация повышения квалификации педагогов-психологов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 | Повышение квалификации специалистов, не менее 20 человек | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 4.7 | Организация деятельности областного методического объединения педагогов-психологов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2025 | Проведение методического объединения педагогов-психологов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежегодно, 1 раз в квартал | Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 4.8 | Проведение регионального конкурса «Педагог года» в номинации «Педагог-психолог» | ежегодно | Организация и проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» (приказ о проведении конкурса, положение о конкурсе, аналитические материалы) | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО, руководители ОО |
| - Мониторинг, контроль, оценка развития психологической службы |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение критериев оценки качества оказания психологических услуг | 2022 | Инструктивное письмо с критериями определения качества деятельности психологической службы на уровне образовательной организации, муниципальном и региональных уровнях | Департамент образования Ивановской области, руководители МОУО |
| 5.2 | Проведение анализа деятельности психологической службы в системе образования Ивановской области | ежегодно | Аналитическая справка с рекомендациями по принятию управленческих решений | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», руководители МОУО |
| 5.3 | Проведение мониторинга развития психологической службы в Ивановской области | ежегодно. с 2022 года | Результаты мониторинга | Департамент образования Ивановской области |
| - Материально-техническое обеспечение развития психологической службы |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание необходимых материально-технических условий для осуществления профессиональной деятельности психолога с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, проживающими в учреждениях социальной защиты, обучающихся в образовательной организации | 2022-2024 | Улучшение материально-технических условий для осуществления профессиональной деятельности психолога | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 6.2 | Обеспечение психологической службы в общеобразовательных организациях учебным, диагностическим, коррекционно-развивающим оборудованием | 2022-2030 | Повышение обеспечения учебным, диагностическим, коррекционно-развивающим оборудованием | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Руководители МОУО |
| - Информационное обеспечение развития психологической службы |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание единого информационного пространства (единой базы) между образовательной организацией и учреждением социальной защиты населения для обмена информацией по проведению психологических мероприятий с детьми-инвалидами, включенных в образовательный процесс образовательной организации | 2022-2025 | Создание единой базы для проведения аналитической работы по оценке эффективности психологической службы и обмена информацией между учреждениями по вопросам психологического сопровождения детей-инвалидов, проживающих в учреждениях социальной защиты, обучающихся в образовательной организации | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области |
| 7.2 | Проведение мероприятий по популяризации и информированию населения о возможностях получения психолого-педагогической, в том числе экстренной психологической помощи | 2022-2030 | Популяризация деятельности психологической службы в образовании | Департамент образования Ивановской области, ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения», ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 7.3. | Подготовка аналитических и статистических обзоров, методических материалов по итогам мониторинга развития психологической службы системы образования Ивановской области | ежегодно | Аналитические и статистические обзоры, методические рекомендации по вопросам развития психологической службы системы образования Ивановской области | Департамент образования Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 7.4 | Организация предоставления услуги «он-лайн консультация» для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам обучения и воспитания | 2022-2030 | Консультирование семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| - Межведомственное взаимодействие |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка механизма межведомственного взаимодействия и преемственности в работе психологических служб разных ведомств в форме регламентов и договоров | 2022 | Примерное положение о межведомственном взаимодействии | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области |
| 8.2 | Проведение регионального межведомственного съезда психологических служб различных ведомств | ежегодно | Региональный межведомственный съезд психологических служб | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области |
| 8.3 | Организация межведомственного конкурса психологических служб различных ведомств | ежегодно | Повышение профессионального мастерства и престижа психологической службы: Положение о конкурсе психологических служб различных ведомств | Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, ГАУ ДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |