|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования Ивановской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **П Л А Н**  **мероприятий мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике** |

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовка к проведению мониторинга** | | |
| 1.1. | Назначение в ОО:   * школьного координатора, ответственного за проведение диагностической работы; * организаторов в аудиториях; * экспертов по проверке заданий диагностической работы | ОО | До 28.04.2021 |
| **2.** | **Проведение диагностической работы в рамках мониторинга** | | |
| 2.1. | Передача в ОО посредством государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» вариантов КИМ для проведения диагностической работы | ОГБУ Центр оценки качества образования | 29.04.2021  до 08:00 |
| 2.2. | Получение в ОО вариантов КИМ для проведения диагностической работы | Школьный координатор, организаторы в аудитории | 29.04.2021  до 08:00 |
| 2.3. | Проведение в ОО диагностической работы в соответствии с Регламентом проведения региональных диагностических работ по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области (приложение 2 к приказу Департамента образования Ивановской области от 31.12.2019 №1724-о «Об утверждении документов по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области») | Школьный координатор, организаторы в аудитории | 29.04.2021 |
| 2.4. | Передача в ОО посредством государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» пакета документов, содержащего критерии оценивания диагностической работы и электронный шаблон для ввода и обработки результатов | ОГБУ Центр оценки качества образования | 29.04.2021  14:00 |
| 2.5. | Получение в ОО пакета документов, содержащего критерии оценивания диагностической работы и электронный шаблон для ввода и обработки результатов | Ответственный организатор ОО | 29.04.2021  14:00 |
| **3.** | **Проверка результатов проведения диагностических работ** | | |
| 3.1. | Проверка диагностических работ | ОО | До 07.05.2021 |
| 3.2. | Предоставление результатов проверки диагностической работы в рамках мониторинга в ОГБУ Центр оценки качества образования посредством автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» в форме таблицы Excel | ОО |
| **4.** | **Обработка результатов мониторинга** | | |
| 4.1. | Проведение статистической обработки и анализа результатов диагностической работы, мониторинг показателей по достижению планируемых предметных результатов (базового уровня, уровня выше и ниже базового) | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 11.06.2021 |
| 4.2. | Передача в МОУО статистических материалов по результатам диагностической работы | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 11.06.2021 |
| 4.3. | Разработка адресных рекомендаций с учетом анализа результатов мониторинга | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 15.07.2021 |
| 4.4. | Проведение круглого стола для ОО в формате видеоконференции, направленного на повышение качества подготовки обучающихся | ОГБУ Центр оценки качества образования, МОУО, ОО | 15.07.2021  10:00 |
| 4.5. | Подготовка приказа Департамента образования Ивановской области для формирования управленческих решений по результатам проведенного мониторинга | ОГБУ Центр оценки качества образования | Июль-август 2021 года |
| **5.** | **Принятие мер и управленческих решений на муниципальном уровне** | | |
| 5.1. | Проведение анализа результатов мониторинга | МОУО, ОО | До 30.06.2021 |
| 5.2. | Разработка адресных рекомендаций для образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам мониторинга | МОУО | До 30.06.2021 |
| 5.3. | Организация заседания методического объединения по вопросам интерпретации образовательных результатов, полученных в ходе проведения мониторинга, адресных рекомендаций для обучающихся, показавших уровень освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике ниже базового | МОУО, ОО | До 30.06.2021 |
| 5.4. | Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа | МОУО, ОО | Июль 2021 года |
| 5.5. | Предоставление в Департамент образования Ивановской области отчет о проведенных мероприятиях | МОУО | До 30.07.2021 |
| 5.6. | Проведение анализа эффективности принятых мер | МОУО, ОО | I полугодие 2021-2022 учебного года |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу  Департамента образования  Ивановской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **Ш А Б Л О Н отчета о проведенных мероприятиях в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (городской округ / муниципальный район)  **на основе полученных результатов мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике  в 2020-2021 учебном году** |

| **№ п/п** | **Меры, мероприятия** | **Основные сведения о мерах/ мероприятиях** | **Наименование, реквизиты документа** | **Срок реализации** | **Ответственный за проведение мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие мер по обеспечению объективности на этапе проведения мониторинга и при проверке работ участников |  |  |  |  |
| 2. | Организация независимого наблюдения за ходом диагностической работы |  |  |  |  |
| 3. | Анализ актов независимого наблюдения (количество нарушений) |  |  |  |  |
| 4. | Анализ результатов мониторинга |  |  |  |  |
| 5. | Разработка адресных рекомендаций для образовательных организаций |  |  |  |  |
| 6. | Организация заседания методического объединения по вопросам интерпретации образовательных результатов, полученных в ходе проведения мониторинга, адресных рекомендаций для обучающихся, показавших уровень освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике ниже базового |  |  |  |  |
| 7. | Принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам мониторинга |  |  |  |  |
| 8. | Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа |  |  |  |  |