|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования Ивановской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **П Л А Н**  **мероприятий мониторинга по естественнонаучной грамотности** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| 1. | Направление заявки на участие общеобразовательных организаций в мониторинге комплексной оценки образовательных достижений обучающихся 8 классов по естественнонаучной грамотности в ОГБУ Центр оценки качества образования на электронную почту [ege-iv@345000.ru](mailto:ege-iv@345000.ru) | МОУО, ОО | До 15.02.2021 |
| 2. | Назначение в ОО:  - ответственного организатора;  - технического специалиста;  - организаторов в аудитории | ОО | До 15.02.2021 |
| 3. | Передача в ОО посредством государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» инструктивных материалов и руководства пользователя «Как ученику пройти тестирование?» для проведения мониторинга | ОГБУ Центр оценки качества образования | 16.02.2021 |
| 4. | Получение в ОО и ознакомление с инструктивными материалами и руководством пользователя «Как ученику пройти тестирование?» | Ответственный организатор ОО, технический специалист, организаторы в аудитории | Не позднее даты проведения мониторинга в ОО |
| 5. | Проверка работоспособности компьютеров и наличия доступа к сети «Интернет» для проведения мониторинга по естественнонаучной грамотности | Ответственный организатор ОО, технический специалист | Не позднее одного рабочего дня до даты проведения мониторинга в ОО |
| 6. | Передача в ОО посредством государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников»:  - ссылки для доступа на государственную образовательную платформу «Российская электронная школа»;  - файла формата xls, содержащего код мероприятия и индивидуальные коды доступа участников (пароли) | ОГБУ Центр оценки качества образования, ОО | Не позднее одного рабочего дня до даты проведения мониторинга в ОО |
| 7. | Заполнение файла, содержащего код мероприятия и индивидуальные коды доступа участников (пароли):  рядом с индивидуальными кодами записываются ФИО участников.  *Данный файл печатается в двух экземплярах:*  *- первый экземпляр используется для выдачи каждому участнику кода мероприятия и индивидуального кода доступа (пароля);*  *- второй экземпляр хранится в ОО до получения результатов мониторинга для их персонализации* | Ответственный организатор ОО | Не позднее одного рабочего дня до даты проведения мониторинга в ОО |
| 8. | Инструктаж организаторов в аудитории и выдача им:  - инструктивных материалов и руководства пользователя «Как ученику пройти тестирование?»;  - кода мероприятия и индивидуального кода доступа (пароля) для каждого участника | Ответственный организатор ОО | В день проведения мониторинга в ОО |
| 9. | - Проверка работоспособности компьютеров и наличия доступа к сети «Интернет».  - Загрузка стартовой страницы государственной образовательной платформы «Российская электронная школа» для проведения тестирования на всех компьютерах, задействованных при проведении тестирования (ссылка предоставляется ОГБУ Центр оценки качества образования).  - Консультация и контроль участников по вводу кода мероприятия и индивидуального кода доступа (пароля) | Технический специалист | В день проведения мониторинга в ОО |
| 10. | Организация и контроль проведения мониторинга в аудитории (рассадка участников по местам, выдача индивидуальных кодов доступа (паролей), зачитывание инструкции, объявление времени начала и окончания проведения мониторинга, консультация и контроль участников по вводу кода мероприятия и индивидуального кода доступа (пароля), контроль за самостоятельностью выполнения тестирования) | Организатор в аудитории | В день проведения мониторинга в ОО |
| 11. | Определение состава экспертной группы по проверке и анализу результатов проведения мониторинга по естественнонаучной грамотности | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 26.02.2021 |
| 12. | Проверка развернутых ответов участников мониторинга по естественнонаучной грамотности | Экспертная группа по проверке и анализу результатов мониторинга,  ОГБУ Центр оценки качества образования | До 26.03.2021 |
| 13. | Обработка результатов | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 02.04.2021 |
| 14. | Направление результатов мониторинга по естественнонаучной грамотности в ОО | ОГБУ Центр оценки качества образования | Не позднее 05.04.2021 |
| 15. | Проведение статистического и методического анализа по полученным результатам | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 01.06.2021 |
| 16. | Принятие управленческих решений по полученным результатам | МОУО, ОО | До 01.05.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования Ивановской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_-о |

Директору ОГБУ Центр   
оценки качества образования   
Вилесовой О.Б.  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявка

Просим Вас включить для участия в мониторинге комплексной оценки образовательных достижений обучающихся 8 классов в соответствии с ФГОС по естественнонаучной грамотности в компьютерной форме с использованием государственной образовательной платформы «Российская электронная школа» в 2020-2021 учебном году от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование МОУО)

следующие образовательные организации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ОО** | **Кол-во участ­ников** | **Дата(ы) проведения монито­ринга в ОО**  **(в период с 18 по 26 февраля)** | **ФИО ответ­ственного за прове­дение мониторинга (ответственного ор­ганизатора ОО)** | **Контактный те­лефон ответ­ственного за проведение мо­ниторинга (от­ветственного ор­ганизатора ОО)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Начальник** |  |  |  |
|  | *Подпись, м.п.* |  | *ФИО* |